Приложение №1

к приказу № 21 от 28.01.2021 г.

Дорожная карта

по выполнению ремонтных работ и дизайн-оформления в муниципальном общеобразовательном учреждении Новоникулиноской средней школе муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области в помещениях будущего Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в 2021 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование мероприятий | Сумма (тыс.руб) | Ответственный | Контрольный срок выполнения | Примечание |
| 1 | Определение помещений для размещения «Точки рота» |  | Алексанкина Л.Н. | Декабрь 2020 г |  |
| 2 | Анализ выбранных помещений с целью создания Центра «Точка роста» по утвержденному дизайн-проекту. |  | Грунина Н.В. | Декабрь 2020 г |  |
| 3 | Разработка дефектной ведомости по ремонту пормещений. |  | Алексанкина Л.Н. | Январь 2021 г. |  |
| 4 | Разработка схемы расстановки оборудования для разводки инженерных сетей. |  | Глухов В.И. | Январь 2021 г. |  |
| 5 | Разработка локальной сметы по ремонту помещений. |  | Алексанкина Л.Н. | Февраль 2021 г. |  |
| 6 | Проведение экспертизы локальной сметы на ценообразование | 2,0 | Алексанкина Л.Н. | Март 2021 г. |  |
| 7 | Заключение договора на ремонт. | 379,0 | Алексанкина Л.Н. | Март 2021 г. |  |
| 8 | Закупка мебели. | 51,8 | Алексанкина Л.Н. | Июнь 2021 г. |  |
| 9 | Закупка электрооборудования для помещений | 86,0 | Алексанкина Л.Н. | Июнь 2021 г. |  |
| 10 | Контроль за выполнением ремонтных работ. |  | Митрофанов В.Г. | Май-июль 2021 г. |  |
| 11 | Заключение договоров на изготовление элементов дизайн-проекта |  | Алексанкина Л.Н. | Апрель 2021 г. |  |
| 12 | Изготовление, поставка элементов дизайн-проекта | 35,0 | Митрофанов В.Г. | Май 2021 г. |  |
| 13 | Оформление помещений в соответствии с дизайн-проектом |  | Митрофанов В.Г. | Июнь 2021 г. |  |
| 14 | Поставка и расстановка мебели |  | Митрофанов В.Г. | Июль 2021 г. |  |
| 15 | Приемка, установка и подключение оборудования. |  | Митрофанов В.Г. | Август 2021 г. |  |
| 16 | Открытие Центра «Точка роста» |  | Алексанкина Л.Н. | 01 сентября 2021 г. |  |